## 1. Критический путь
числа у дуг - времена выполнения
критический путь - полный путь максимальной протяженности
X12 | X13 | X14 | X24 | X25 | X34 | X36 | X45 | X46 | X47 | X58 | X67 | X68 | X78 | ЦФ
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |  |  | 0 | 1
1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | = | 1
| 1 |  |  |  | -1 | -1 | [7 empty] | 0 | = | 0
|  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | -1 |  |  |  | 0 | = | 0
[10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | = | 1
1 |  |  | -1 | -1 | [9 empty] | 0 | = | 0
|  | 1 | 1 |  | 1 |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  | 0 | = | 0
[6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | -1 | -1 |  | 0 | = | 0
[9 empty] | 1 |  | 1 |  | -1 | 0 | = | 0
Критический путь - (1,3), (3,6), (6,7), (7,8)
13
1
2
5
3
6
4
7
8
9
11
15
11
6
7
4
5
3
12
10
17
9

## 2. Оптимизация по времени
Комплекс операций | [17 empty] | - | время выполнения работ линеной зависит от вложенных средств
[18 empty] | - | целевая функция
[18 empty] | - | сумма вложенных средств
[11 empty] | время выполнения каждой операции не должно быть меньше минимально допустимого | [8 empty] | время начала каждой операции должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующей
Числа у дуг - продолжительность t_ij и минимально возможное время d_ij (в днях)
5,6 - фиктивная операция
[11 empty] | зависимость времени от вложенных средств | [8 empty] | условие неотрицательности переменных для всех дуг
To12 | To13 | Tн23 | To23 | Tн24 | To24 | Tн34 | To34 | Tн35 | To35 | Tн45 | To45 | Tн56 | To56 | X12 | X13 | X23 | X24 | X35 | X45
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | X19 | X20
|  | X4-X3 |  | X6-X5 |  | X8-X7 |  | X10-X9 |  | X12-X11 |  | X14-X13
10 | 20 | 10 | 22 | 10 | 24 | 22 | 0 | 22 | 30 | 24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 10 | 0
|  | 12 |  | 14 |  | -22 |  | 8 |  | 6 |  | -30
≥ | ≥ | ≥ |  | ≥ |  | ≥ |  | ≥ |  | ≥ |  | ≥
6 | 12 | 5 |  | 6 |  | 0 |  | 10 |  | 4 |  | 0
X3-X1 | 0 | ≥ | 0 |  | X1+0,2X12 |  |  |  | 10 | = | 10 |  |  | ЦФ
X5-X1 | 0 | ≥ | 0 |  | X2+0,8X13 |  |  |  | 20 | = | 20 |  |  | 30
X9-X2 | 2 | ≥ | 0 |  | X4-X3+0,36X23 |  |  |  | 12 | = | 12
X9-X4 | 0 | ≥ | 0 |  | X6-X5+0,84X24 |  |  |  | 14 | = | 14
X7-X2 | 2 | ≥ | 0 |  | X10-X9+0,8X35 |  |  |  | 16 | = | 16
X7-X4 | 0 | ≥ | 0 |  | X12-X11+0,06X45 |  |  |  | 6 | = | 6
X11-X6 | 0 | ≥ | 0
X11-X8 | 24 | ≥ | 0
X13-X10 | 0 | ≥ | 0 |  | C
X13-X12 | 0 | ≥ | 0 |  | 10 | ⩽ | 10
C | T
5 | 34
10 | 30
15 | 27.951
20 | 25.902
25 | 23.854
30 | 21.8
35 | 19.76
40 | 17.71
45 | 15.66
50 | 13.61
1
3
5
2
4
20,12
10,6
16,10
12,5
14,6
6,4

## 3. Оптимизация по стоимости
[11 empty] | - | стоимость каждой работы, линейно зависит от времени выполнения
[10 empty] | k | - | коэффициент доп затрат для работы
Работа
Параметры | (1,2) | (1,3) | (2,3) | (2,4) | (3,5) | (4,5)
| 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |  | Стоимость проекта для срочного пути
| 35 | 22 | 45 | 32 | 24 | 65 |  | 223
| 2 | 1.5 | 8 | 6 | 3 | 2.5
,
Определение критического пути
X12 | X13 | X23 | X24 | X35 | X45 | ЦФ
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  | 2X12+4X13+6X23+4X24+6X35+3X45->max
1 | 1 |  |  |  |  | 2 | = | 1 | X12+X13=1
0 | -1 | -1 |  | 1 |  | -1 | = | 0 | X35-X13-X23=0
-1 |  | 1 | 1 |  |  | -1 | = | 0 | X24+X23-X12=0
|  |  | -1 |  | 1 | 0 | = | 0 | X45-X24=0
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | = | 1 | X35-X12-X13=1
Критический путь (1,2), (2,3), (3,5)
Оптимизация проекта по стоимости
t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |  |  | ЦФ
0 | 2 | 8 | 11 | 14 |  |  | 182.5
= |  |  |  | =
0 |  |  |  | 17
t12 | t13 | t23 | t24 | t35 | t45
2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥
2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3
1
2
4
5
3

## Лист2
To12 | To13 | Tн23 | To23 | Tн24 | To24 | Tн34 | To34 | Tн35 | To35 | Tн45 | To45 | Tн56 | To56 | X12 | X13 | X23 | X24 | X35 | X45
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | X19 | X20
|  | X4-X3 |  | X6-X5 |  | X8-X7 |  | X10-X9 |  | X12-X11 |  | X14-X13
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
≥ | ≥ | ≥ |  | ≥ |  | ≥ |  | ≥ |  | ≥ |  | ≥
6 | 12 | 5 |  | 6 |  | 0 |  | 10 |  | 4 |  | 0
X3-X1 | 0 | ≥ | 0 |  | X1+0,2X12 |  |  |  | 0 | = | 10 |  |  | ЦФ
X5-X1 | 0 | ≥ | 0 |  | X2+0,8X13 |  |  |  | 0 | = | 20 |  |  | 0
X9-X2 | 0 | ≥ | 0 |  | X4-X3+0,36X23 |  |  |  | 0 | = | 12
X9-X4 | 0 | ≥ | 0 |  | X6-X5+0,84X24 |  |  |  | 0 | = | 14
X7-X2 | 0 | ≥ | 0 |  | X10-X9+0,8X35 |  |  |  | 0 | = | 16
X7-X4 | 0 | ≥ | 0 |  | X12-X11+0,06X45 |  |  |  | 0 | = | 6
X11-X6 | 0 | ≥ | 0
X11-X8 | 0 | ≥ | 0
X13-X10 | 0 | ≥ | 0 |  | C
X13-X12 | 0 | ≥ | 0 |  | 0 | ⩽ | 50